## Información básica
Plan del proyecto (Diagrama de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | Implementación de mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y equipos de Falabella | Nombre | Email | Teléfono
Jefes de proyecto | Esteban David Muñoz Bautista Frankin Ivan Guerrero Liberato | Esteban Muñoz | edmunoz968@misena.edu.co | 3012587069
Fecha de comienzo | 2021-02-08 | Frankin Guerrero | figuerrero@misena.edu.co | 3124046403

## Plan de proyecto
| Implementación de mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y equipos de Falabella |  |  | 3.25 meses
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Esteban David Muñoz Bautista Frankin Ivan Guerrero Liberato
| Fecha de comienzo | 2021-02-08 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2021-06-29 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2022-03-21 | [5 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12
 | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
1 | Etapa 1 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
1.0 | induccion proyecto | Esteban Muñoz | Presentación del nuevo programa de infraestructura | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.1 | induccion proyecto | Frankin Guerrero | Presentación del nuevo programa de infraestructura | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.2 | Seleccionar tema | Esteban Muñoz | Mantenimiento enfocado a servidores | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.3 | Seleccionar tema | Frankin Guerrero | Mantenimiento enfocado a servidores | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.4 | desarrollo objetivos | Esteban Muñoz | Estado del arte | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.5 | desarrollo objetivos | Frankin Guerrero | Estado del arte | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
2 | Etapa 2 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 65%
2.1 | creacion sistema y servicios | Esteban Muñoz | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.2 | creacion sistema y servicios | Frankin Guerrero | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2021-03-02 | test enviroment | Esteban Muñoz | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 90%
2021-04-02 | test enviroment | Frankin Guerrero | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 90%
2.5 | documentacion y testeo | Esteban Muñoz | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
2.6 | documentacion y testeo | Frankin Guerrero | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
3 | Etapa 3 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 15%
3.1 | Instalacion de servidores en aws | Frankin Guerrero | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-06-15 | 2 | 2021-06-16 | 5%
3.2 | Instalacion de servidores en aws | Esteban Muñoz | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-06-15 | 2 | 2021-06-16 | 5%
3.3 | Instalacion de servidores en azure | Frankin Guerrero | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 5%
3.4 | Instalacion de servidores en azure | Esteban Muñoz | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-06-16 | 1 | 2021-06-16 | 5%
3.5 | Instalacion de servidores en in house | Frankin Guerrero | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-04-05 | 53 | 2021-06-16 | 50%
3.6 | Instalacion de servidores en in house | Frankin Guerrero | Creacion de maquina virtual con un SO de Windows y Linux para servidor | 2021-04-05 | 53 | 2021-06-16 | 50%
3.7 | Arquitecturas convergentes | Esteban Muñoz | Conexion entre todos los servidores | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
3.8 | Arquitecturas convergentes | Esteban Muñoz | Conexion entre todos los servidores | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
4 | Etapa 4 | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
4.1 | Afinamiento plataforma | Frankin Guerrero | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-08 | 30 | 2021-11-18 | 0%
4.2 | Afinamiento plataforma | Esteban Muñoz | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-09 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.4 | correcion de errores | Esteban Muñoz | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.5 | correcion de errores | Frankin Guerrero | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.7 | Miselaneos y presentacion | Esteban Muñoz | segun informe | 2022-02-07 | 30 | 2022-03-18 | 0%
4.8 | Miselaneos y presentacion | Frankin Guerrero | segun informe | 2022-02-08 | 30 | 2022-03-21 | 0%